## Back-End
BACK END
Descrição Tarefa | Colaborador | Data Pedido | Pendente Revisão | Data Entrega | Data DeadLine
Tarefa PDF: Criar diagramas de sequência e use cases para os casos de uso mais importantes
USE CASES
Criação Use Case Login | Afonso | 2024-10-21 | Cancelado a 23/10 | 2024-10-22 | 2024-10-31
Criação Use Case Registo | Afonso | 2024-10-21 | Cancelado a 23/10 | 2024-10-22 | 2024-10-31
Criação Use Case Criar Promoção | Afonso | 2024-10-22 | Concluído | 2024-10-23 | 2024-10-31
Criação Use Case Feedback Reserva | Afonso | 2024-10-25 | Concluído | 2024-10-30 | 2024-10-31
Criação Use Case Recuperar Password | Simão | 2024-10-23 | Concluído | 2024-10-24 | 2024-10-31
Criação Use Case Gerir Reserva | Simão | 2024-10-22 | Concluído | 2024-10-24 | 2024-10-31
Criação Use Case Criar Novo Campo | Simão | 2024-10-24 | Concluído | 2024-10-28 | 2024-10-31
Criação Use Case Criar Reserva | Simão | 2024-10-25 | Falta Rever | 2024-10-28 | 2024-10-31
Criação Use Case Pesquisa Campo | Hélder | 2024-10-21 | Concluído | 2024-10-23 | 2024-10-31
Criação Use Case Notificações Email | Hélder | 2024-10-25 | Falta Rever | 2024-10-30 | 2024-10-31
Criação Use Case Pagamento Reserva | Hélder | 2024-10-29 | Falta Rever | 2024-10-31 | 2024-10-31
DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA
Criação Diagrama de Sequência Login | Afonso | 2024-10-21 | Cancelado a 23/10 | 2024-10-22 | 2024-10-31
Criação Diagrama de Sequência Registo | Afonso | 2024-10-21 | Cancelado a 23/10 | ------------- | 2024-10-31
Criação Diagrama de Sequência Criar Promoção | Afonso | 2024-10-25 | Falta Rever | 2024-10-31 | 2024-10-31
Criação Diagrama Sequência Feedback Reserva | Afonso | 2024-10-25 | Concluído | 2024-10-31 | 2024-10-31
Criação Diagrama Sequência Recuperar Password | Simão | 2024-10-22 | Concluído | 2024-10-23 | 2024-10-31
Criação Diagrama Sequência Gerir Reserva | Simão | 2024-10-25 | Falta Rever | 2024-10-31 | 2024-10-31
Criação Diagrama Sequência Criar Novo Campo | Simão | 2024-10-24 | Concluído | 2024-10-29 | 2024-10-31
Criação Diagrama Sequência Criar Reserva | Simão | 2024-10-28 | Falta Rever | 2024-10-31 | 2024-10-31
Criação Diagrama Sequência Pesquisa Campo | Hélder | 2024-10-21 | Concluído | 2024-10-24 | 2024-10-31
Criação Diagrama Sequência Notificações Email | Hélder | 2024-10-25 | Em Falta |  | 2024-10-31
Criação Diagrama Sequência Pagamento Reserva | Hélder | 2024-10-29 | Em Falta |  | 2024-10-31
Tarefa PDF: Criar o modelo de dados e diagrama de classes.
Criar um dicionário de dados | Simão
Tarefa PDF: Criar o modelo de dados e diagrama de classes.
Criação Modelo Dados | Simão | 2024-10-21 | Revisão Geral | 2024-10-23
Criação Diagrama de Classes | Simão
LARAVEL
Criar CRUD sem view em Laravel de Users | Simão | 2024-10-31 | Falta Rever | 2024-11-08 | 2024-11-08
Criar CRUD sem view em Laravel de Users -> Clients | Simão | 2024-10-31 | Falta Rever | 2024-11-08 | 2024-11-08
Criar CRUD sem view em Laravel de Users -> Roles | Simão | 2024-10-31 | Falta Rever | 2024-11-08 | 2024-11-08
Criar CRUD sem view em Laravel de Companies | Afonso | 2024-10-31 | Falta Rever | 2024-11-08 | 2024-11-08
Criar CRUD sem view em Laravel de Companies->Fields | Afonso | 2024-10-31 | Falta Rever | 2024-11-08 | 2024-11-08
Criar CRUD sem view em Laravel de Addresses | Hélder | 2024-10-31 | Falta Rever | 2024-11-08 | 2024-11-08
Criar CRUD sem view em Laravel de Pagamentos | Hélder | 2024-10-31 | Falta Rever | 2024-11-08 | 2024-11-08
Criar CRUD sem view em Laravel de Pagamentos->Metodos | Hélder | 2024-10-31 | Falta Rever | 2024-11-08 | 2024-11-08
Criar CRUD sem view em Laravel de Nacionalicades | Simão | 2024-11-07 | Falta Rever | 2024-11-08 | 2024-11-08
Criar CRUD sem view em Laravel de Reservas | Afonso | 2024-11-14

## Front-End
FRONT END | [5 empty] | TIPOGRAFIA ESCOLHIDA
[6 empty] | Nome | Tamanho | Utilização | Demonstração
Descrição Tarefa | Colaborador | Data Pedido | Pendente Revisão | Data Entrega |  | Montserrat - Google Fonts | 5rem | Títulos
PALETE CORES / TIPOGRAFIA
[6 empty] | Fira Sans - Google Fonts | 3rem | Subtítulos
Escolher Palete Cores | Todos | 2024-10-16 | Concluído | 2024-10-16
Escolher Tipografia | Todos | 2024-10-16 | Concluído | 2024-10-16
Criar documento comum no Figma | Catarina | 2024-10-16 | Concluído | 2024-10-16 |  | Fira Sans - Google Fonts | 1.5rem | Texto
FIGMA
PALETE DE CORES ESCOLHIDA
Criar MockUP página de Login | Rafael | 2024-10-21 | Concluído | 2024-10-22
Criar MockUP página de Registo | Rafael | 2024-10-21 | Concluído | 2024-10-22
Criar MockUP página Inicial | Catarina | 2024-10-21 | Concluído | 2024-10-23
Criar MockUP página de Sobre Nós | Catarina | 2024-10-22 | Concluído | 2024-10-23
Criar MockUP página de Contactos | Catarina | 2024-10-25 | Concluído | 2024-10-28
Criar MockUP página de Dashboard Admin | Rafael | 2024-10-22 | Concluído | 2024-10-23
Criar MockUP página de Dashboard Cliente | Rafael e Catarina | 2024-10-23 | Concluído | 2024-10-24
Criar MockUP página de Detalhe Campo | Rafael | 2024-10-24 | Concluído | 2024-10-25
Criar MockUP página de Apresentação de Campos | Rafael | 2024-10-25 | Concluído | 2024-10-28
VISUAL CODE
Descrição Tarefa | Colaborador | Data Pedido | Pendente Revisão | Data Entrega | Data DeadLine
Desenvolver Página Inicial conforme MockUP | Catarina | 2024-10-23 | Falta Rever | 2024-10-31 | 2024-10-31
Desenvolver NavBar | Catarina | 2024-10-23 | Falta Rever | 2024-10-28 | 2024-10-31
Desenvolver Footer | Catarina | 2024-10-25 | Falta Rever | 2024-10-28 | 2024-10-31
Desenvolver Página Sobre Nós | Catarina | 2024-10-25 | Falta Rever | 2024-10-28 | 2024-10-31
Desenvolver Página Contactos | Catarina | 2024-10-25 | Falta Rever | 2024-11-04 | 2024-10-31
Desenvolver Sidebar Administração | Rafael | 2024-10-23 | Falta Rever | 2024-10-25 | 2024-10-31
Desenvolver Dashboard de Administração | Rafael | 2024-10-23 | Falta Rever | 2024-10-25 | 2024-10-31
Desenvolver Página Login | Rafael | 2024-10-25 | Falta Rever | 2024-10-29 | 2024-10-31
Desenvolver Página Registo | Rafael | 2024-10-25 | Falta Rever | 2024-10-29 | 2024-10-31
ANGULAR
Perceber como funciona a integração do Angular com o Laravel | Catarina e Rafael | 2024-10-31 | Concluído | -------------- | 2024-10-08

## Reuniões
REUNIÕES
Tipo de Reunião | Data Marcada | Hora Inicio | Hora Termino
Cliente | 2024-10-14 | 22:00 | 22:40
Daily Scrum | 2024-10-21 | 10:30 | 10:50
Daily Scrum | 2024-10-22 | 10:30 | 11:00
Daily Scrum | 2024-10-23 | 20:30 | 20:50
Daily Scrum | 2024-10-24 | 17:30 | 17:45
Cliente | 2024-10-25 | 17:15 | 17:50
Weekly Scrum | 2024-10-25 | 18:00 | 18:30
Daily Scrum | 2024-10-28 | 19:30 | 19:50
Daily Scrum | 2024-10-29 | 19:40 | 20:00
Daily Scrum | 2024-10-30 | 18:50 | 19:15
Daily Scrum | 2024-10-31 | 20:00 | 20:30
Weekly Scrum | 2024-10-31 | 20:30 | 20:45
Daily Scrum | 2024-11-04 | 21:50 | 22:00
Daily Scrum | 2024-11-05 | 19:50 | 20:00
Daily Scrum | 2024-11-06 | 19:50 | 20:30